	FIRMA  AGO OBORNIKI ŚLĄSKIE

	Drogi wojewódzkie 2011

	NR DROGI
	ETAP
	ZAKRES
	MASA NA GORĄCO LUB PATCHER
	DATA
	ZAKRES KM

	341
	1
	Prawików - Grodzanów
	Patcher
	12.08 - 16.08
	0+000 ÷ 6+500 = 6,5 km

	341
	1
	Pogalewo Wlk – Pysząca
	Patcher
	12.08 – 16.08
	11+300 ÷ 13+30 = 2,0 km

	341
	1
	Brzeg Dolny ul. Puka
	masa na gorąco
	12.08 – 16.08
	15+500 ÷ 16+00 = 0,5 km

	338
	1
	Lubiąż + most na Odrze
	masa na gorąco
	12.08 – 23.08
	35+070 ÷ 35+800 = 0,7 km

	338
	2
	Zagórzyce – Prawików – DK 94
	Patcher
	17.08 – 22.08
	27+000 ÷ 39+500 = 2,5 km

	341
	2
	Brzeg Dolny – Uraz
	Patcher
	17.08 – 19.08
	17+200 ÷ 27+300 = 10,1 km

	338
	3
	Zagórzyce – Wołów
	Patcher
	22.08 – 23.08
	27+000 ÷ 18+600 = 8,4 km

	338
	2
	Zagórzyce – Wołów (wybiórczo)
	masa na gorąco
	17.08 – 18.08
	27+000 ÷ 18+600 = 8,4 km

	340
	3
	Wołów – DK 36 (Ścinawa)
	Patcher
	23.08 – 26.08
	0+000 ÷ 15+500 = 15,5 km

	340
	4
	Krzyżówka Godzięcin - Wołów
	Patcher
	24.08 – 25.08
	20+200 ÷ 26+200 = 6,0 km

	338
	4
	Stary Wołów - Baszyn
	Patcher
	29.08 – 31.08
	3+000 ÷ 14+200 = 11,2 km

	339
	5
	Wołów – Pełczyn - Stróża
	Patcher
	26.08 – 29.08
	14+400 ÷ 26+00 = 11,6

	334
	5
	Bożeń - Rajczyn
	Patcher
	30.08 – 02.09
	15+200 ÷ 31+300 = 16,1 km

	
	
	
	
	                  SUMA:  99,5 km

	
	


	FIRMA PHU TADEUSZ ĆWIK

	Drogi powiatowe 2011

	NR DROGI
	ETAP
	ZAKRES
	MASA NA GORĄCO LUB PATCHER
	DATA
	ZAKRES KM

	1277D
	1
	Wińsko – Smogorzów – Pełczyn (wybiórczo – miejsca przełomowe)
	masa na gorąco
	08.08 – 10.08
	1+000 ÷ 3+500 = 2,5 km

	
	1
	Wińsko - Smogorzówek
	Patcher
	08.08 – 10.08
	0+000 ÷ 5+500 = 5,5 km

	
	1
	Pełczyn - Smogorzówek
	Patcher
	08.08 – 10.08
	5+500 ÷ 11+200 = 5,7 km

	1113D
	2
	Smogorzów Wlk - Morzyna
	Patcher
	11.08 – 16.08
	7+800 ÷ 16+600 = 8,8 km

	1274D
	2
	Wińsko – gr. Powiatu – Białawy – gr. Powiatu
	Patcher
	11.08 – 16.08
	0+000 ÷ 11+600 = 11,6 km

	
	2
	Brzeg Dolny
	masa na gorąco
	11.08 – 12.08
	12,0 km

	1286D
	3
	Lubiąż – Domaszków - Wołów
	Patcher
	17.08 – 22.08
	0+000 ÷ 19+800 = 19,8 km

	1114D
	3
	Białawy – Nieszkowice - Pełczyn
	Patcher
	17.08 – 22.08
	9+900 ÷ 19+700 = 9,8 km

	1284D
	4
	Wołów – Gródek + 1282D + 1288D Godzięcin
	Patcher
	23.08 – 26.08
	0+000 ÷ 11+900 = 11,9 km       + 6,0 km

	1280D
	4
	Warzęgowo – Pierusza – Pawłoszewo + 1324D Turzany - Aleksandrowice
	Patcher
	23.08 – 26.08
	1+000 ÷ 6+700 = 6,7 km
0+000 ÷ 4+500 = 4,5 km

	1291D
	5
	Stobno – Brzeg Dolny
1290D Piotroniowice -Łososiowice
1287D Wołów – Uskórz Wlk
1283D Rudno – Stary Wołów
1295D
	Patcher
	29.08 – 31.08
	0+000 ÷ 10+200 = 10,2 km
0+000 ÷ 3+700 = 3,7 km
0+000 ÷ 2+800 = 2,8 km
0+000 ÷ 6+300 = 3,2 km
0+000 ÷ 1+000 = 1,0 km

	1275D
	5
	Iwno - Wińsko
	Patcher
	29.08 – 31.08
	2+200 ÷ 18+600 = 16,4 km

	1294D, 1099D, 1271D, 1272D, 1276D, 1273D, 1281D 1278D  
	6
	(odcinki~1km)
	2x Patcher
	01 – 02.09
	Około 10 km

	
	
	
	
	SUMA: 152,1 km


